## Backlog Évolution et Correctio
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
ID | Description | Valeur Business | Priorité | Temps Estimé | Responsable | État
E2 | Évolution – Backup quotidien automatique : automatiser l’export et le dépôt sécurisé des données Salesforce sur un serveur FTP dédié. | Sécurité, archivage et continuité d’activité | Élevée | 2 jours | Hélène (Junior) | En étude
E1 | Évolution – Interfaçage avec l’outil de gestion des requêtes (CaseIn) pour synchroniser les demandes clients via des appels Webservices bidirectionnels. | Améliorer la coordination entre les équipes commerciales et support | Moyenne | 3 jours | Romain (Senior) / Guillaume (Confirmé) | En étude
C1 | Correction des informations des comptes pour synchroniser automatiquement les données avec le système externe via Webservice (basé sur le SIREN). | Fiabilité des données, conformité réglementaire | Élevée | 2 jours | Romain (Senior) | À planifier
C3 | Correction de l’affectation des leads pour assurer l’envoi immédiat d’une notification au commercial lors de l’attribution. | Amélioration de la réactivité commerciale | Élevée | 1 jour | Hélène (Junior) | À planifier
C2 | Correction des nomenclatures des opportunités pour appliquer le format « Numéro auto – Nom du Compte – Date de création ». | Standardisation, meilleure traçabilité | Élevée | 1 jour | Guillaume (Confirmé) | À planifier
E3 | Évolution – Ajustements de la configuration de la Dev Org : revoir la gestion des profils, droits d’accès, configuration de la Datafactory et validation de la méthode « run as user ». | Sécurisation, conformité des accès, amélioration de la maintenance | Élevée | 2 jours | Romain (Senior) | À planifier