## Backlog Produit - Avenir Teleco
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13
ID | User Story | Description | Critères d’acceptation | Prérequis | Valeur Business | Priorité | Type | Temps Estimé | Responsable | Étiquette | Status | Type de Backlog
US2 | En tant que commercial, je souhaite créer, importer et modifier des comptes afin d’obtenir une vision 360° et garantir l’exactitude des données. | Création manuelle et importation automatique (fichiers/API) avec vérification en temps réel via Webservice (clé SIREN), association de contacts et création d’opportunités, ajout d’activités et notes. | Critères d’acceptation : – Compte validé par le Webservice et blocage en cas d’incohérence. | Prérequis : Mapping des champs et configuration du webservice. | Enrichir la donnée client et assurer la fiabilité des informations | Élevée | Métier / Technique | 4 jours | Romain (Senior) | Compte, Import, Webservice | Backlog | Évolutif
US12 | En tant que responsable, je souhaite exporter quotidiennement la liste des opportunités sur un serveur SFTP pour garantir la traçabilité et le backup des données. | Génération automatique d’un fichier (CSV/XML) récapitulant toutes les opportunités, avec transfert sécurisé via SFTP par tâche planifiée. | Critères d’acceptation : – Fichier complet, transfert sécurisé et conforme. | Prérequis : Scheduler configuré et accès au serveur SFTP. | Sécurité, archivage et continuité d’activité | Moyenne | Technique | 2 jours | Hélène (Junior) | Backup, Export, SFTP | Backlog | Évolutif
US15 | En tant que commercial, je souhaite envoyer automatiquement par email la synthèse PDF générée afin d’améliorer la communication post-transaction. | Bouton « Envoyer la synthèse » qui déclenche la génération du PDF (F14), attache le document à un email envoyé automatiquement à l’adresse du contact principal et archive l’envoi dans Salesforce. | Critères d’acceptation : – Email envoyé automatiquement avec pièce jointe conforme. | Prérequis : Serveur mail configuré et compte de test opérationnel. | Automatisation post-transaction et amélioration de la relation client | Moyenne | Métier / Technique | 2 jours | Hélène (Junior) | Automatisation, Email, Opportunité | Backlog | Évolutif
US5 | En tant que système, je souhaite récupérer automatiquement les données du formulaire web pour générer des leads sans saisie manuelle. | Extraction et mapping des données (informations personnelles, téléphone, etc.) depuis le formulaire web vers l’objet Lead, avec gestion des erreurs (logs, alertes). | Critères d’acceptation : – Lead créé automatiquement et alertes en cas d’erreur. | Prérequis : Formulaire web opérationnel et mapping validé. | Réduire les erreurs de saisie et accélérer la création des leads | Élevée | Technique | 2 jours | Hélène (Junior) | Automation, Webform | À planifier | Évolutif
US20 | En tant qu’administrateur, je souhaite valider la méthode « run as user » pour simuler différents scénarios d’exécution et garantir le respect des droits d’accès. | Implémentation de tests APEX utilisant la méthode « run as user » afin de simuler l’exécution sous différents profils et vérifier que chaque contexte n’a accès qu’aux données autorisées. | Critères d’acceptation : – Tests démontrant que chaque profil dispose uniquement des droits qui lui sont attribués. | Prérequis : Scripts de test APEX et profils configurés. | Validation de la sécurité et des accès en fonction des profils | Élevée | Technique / Configuration | 1 jour | Guillaume (Confirmé) | RunAsUser, Sécurité, Test | À planifier | Évolutif
US13 | En tant que responsable RGPD, je souhaite que les données personnelles inactives (non modifiées depuis 3 ans) soient supprimées automatiquement pour respecter la loi. | Job planifié qui identifie et supprime les comptes et contacts inactifs, avec journalisation pour audit. | Critères d’acceptation : – Seules les données inactives sont supprimées, rapport généré. | Prérequis : Configuration du planificateur et règles de suppression validées. | Conformité RGPD et réduction du risque de fuite de données | Élevée | Technique | 3 jours | Guillaume (Confirmé) | Automatisation, RGPD | À faire | Correctif
US10 | En tant que responsable qualité, je souhaite que les règles de formatage des contacts soient appliquées pour garantir une qualité de donnée homogène. | Trigger APEX qui formate automatiquement le prénom (première lettre en majuscule) et le nom (entièrement en majuscule) lors de la création ou modification des contacts. | Critères d’acceptation : – Format appliqué automatiquement, vérification par tests unitaires. | Prérequis : Trigger déployé et testé sur l’environnement Salesforce. | Amélioration de la qualité des données | Faible | Technique | 1 jour | Guillaume (Confirmé) | Contact, Formatage | À faire | Évolutif
US6 | En tant que système, je souhaite associer automatiquement un lead à un compte existant pour éviter la double saisie et améliorer la cohérence des données. | Recherche d’un compte via informations clés (raison sociale, SIREN), mise à jour automatique du lead et création d’un lien bidirectionnel (lead ↔ compte). | Critères d’acceptation : – Association sans erreur, lien cliquable fonctionnel. | Prérequis : Comptes importés et mapping opérationnel. | Gain de temps et amélioration de la cohérence | Moyenne | Technique | 2 jours | Romain (Senior) | Compte, Intégration, Lead | En développement | Évolutif
US7 | En tant que commercial, je souhaite visualiser sur la fiche du lead si le compte associé est un prospect ou un client pour adapter mon approche commerciale. | Affichage d’un champ dynamique indiquant le statut (Prospect/Client) sur la fiche du lead, actualisé automatiquement lors de la conversion ou mise à jour. | Critères d’acceptation : – Champ mis à jour en temps réel et clairement affiché. | Prérequis : Configuration du champ dans le processus de conversion. | Adapter la stratégie commerciale | Moyenne | Métier | 1 jour | Hélène (Junior) | Lead, Statut | À faire | Évolutif
US16 | En tant que commercial, je souhaite que chaque opportunité soit nommée automatiquement selon un format standardisé pour faciliter la recherche. | Format imposé : « Numéro auto – Nom du Compte – Date de création », généré automatiquement via trigger APEX lors de la création de l’opportunité. | Critères d’acceptation : – Nom généré conformément au format. | Prérequis : Trigger configuré et testé. | Standardisation et amélioration de la traçabilité | Élevée | Technique | 1 jour | Romain (Senior) | Nommage, Opportunité | En test | Correctif
US11 | En tant que commercial, je souhaite que la création d’un compte déclenche une vérification via Webservice pour valider le SIREN et éviter les erreurs de saisie. | Appel automatique au Webservice lors de la saisie du SIREN, blocage de la création en cas d’incohérence et affichage d’un message d’erreur explicite. | Critères d’acceptation : – Compte créé uniquement avec un SIREN validé, message d’erreur clair sinon. | Prérequis : Webservice opérationnel et mapping configuré. | Fiabilité des données et conformité réglementaire | Élevée | Technique | 2 jours | Romain (Senior) | Compte, Vérification, Webservice | En développement | Correctif
US17 | En tant que commercial, je souhaite visualiser sur la fiche d’un compte un bloc récapitulatif listant toutes les opportunités associées pour améliorer la visibilité. | Bloc sur la fiche compte affichant le nom, le statut et le commercial responsable pour chaque opportunité, avec affichage conditionné aux droits d’accès. | Critères d’acceptation : – Bloc complet, lisible, respectant les droits. | Prérequis : Configuration des droits d’accès dans Salesforce et mise à jour en temps réel. | Améliorer la collaboration et le suivi commercial | Moyenne | Métier | 1 jour | Hélène (Junior) | Compte, Opportunité, Vue Globale | À faire | Évolutif
US3 | En tant que commercial, je souhaite gérer mes contacts avec un formatage automatique pour garantir la qualité des données. | Création et importation des contacts avec trigger APEX qui formate automatiquement le prénom (première lettre en majuscule) et le nom (entièrement en majuscule). | Critères d’acceptation : – Format appliqué dès la sauvegarde et vérifié par tests unitaires. | Prérequis : Trigger déployé sur l’environnement Salesforce. | Homogénéisation de la base client | Moyenne | Technique | 3 jours | Guillaume (Confirmé) | Contact, Formatage | À faire | Évolutif
US1 | En tant que commercial, je souhaite gérer mes leads pour améliorer le suivi et augmenter le taux de conversion. | Création automatique via le formulaire web, affectation par règles (secteur, potentiel) avec notification immédiate, enrichissement (activités, commentaires) et conversion du lead en compte, contact et opportunité. | Critères d’acceptation : – Création et conversion sans perte de données. – Notifications déclenchées systématiquement. | Prérequis : Objet Lead configuré dans Salesforce, mapping validé. | Optimiser la prospection et réduire les erreurs de saisie | Élevée | Métier / Technique | 4 jours | Romain (Senior) | Conversion, Lead, Notification | En développement | Évolutif
US9 | En tant que commercial, je souhaite consulter en temps réel les devis associés à une opportunité pour avoir une vision complète de la transaction. | Appel en temps réel à l’API de DeviQo, affichage dynamique dans un bloc dédié sur la fiche opportunité avec rafraîchissement automatique. | Critères d’acceptation : – Affichage des devis en moins de 2 sec, données conformes. | Prérequis : API DeviQo accessible et bloc configuré. | Améliorer la réactivité dans la négociation | Moyenne | Technique | 2 jours | Guillaume (Confirmé) | Devis, Intégration, Opportunité | À faire | Évolutif
US14 | En tant que commercial, je souhaite générer un rapport PDF synthétique à partir d’une opportunité pour faciliter le suivi client. | Bouton « Générer la Synthèse » sur la fiche opportunité, fusion des données des objets Opportunité, Compte et Contact, génération d’un PDF conforme à la charte graphique (Annexe 1). | Critères d’acceptation : – PDF complet, lisible et conforme au modèle. | Prérequis : Librairie PDF déployée, accès aux données complètes. | Support décisionnel et reporting commercial | Moyenne | Métier / Technique | 2 jours | Hélène (Junior) | Opportunité, PDF, Reporting | En développement | Évolutif
US8 | En tant que système, je souhaite migrer et intégrer les données de l’espace client dans Salesforce pour unifier la gestion des données personnelles. | Migration initiale via API du portail, mapping des données vers les objets Salesforce, synchronisation régulière pour maintenir la cohérence. | Critères d’acceptation : – Correspondance exacte entre données du portail et celles migrées. | Prérequis : Accès API et mapping validé. | Unifier et améliorer la qualité des données clients | Élevée | Technique | 3 jours | Romain (Senior) | Espace Client, Intégration | En test | Évolutif
US19 | En tant qu’administrateur, je souhaite configurer la Datafactory pour automatiser l’import et la synchronisation des données afin d’améliorer leur qualité. | Mise en place d’une Datafactory pour automatiser l’import, définir les mappings et transformations, et synchroniser les données en continu depuis des sources externes. | Critères d’acceptation : – Données importées sans erreurs, logs détaillés disponibles. | Prérequis : Connexions API configurées, mappings validés. | Améliorer la qualité des données et gagner en efficacité opérationnelle | Moyenne | Technique / Configuration | 2 jours | Guillaume (Confirmé) | Datafactory, Intégration | À faire | Évolutif
US18 | En tant qu’administrateur, je souhaite configurer la Dev Org pour gérer les profils et droits d’accès, la datafactory et la méthode « run as user ». | Définition et déploiement des profils, configuration des permissions, mise en place de la datafactory pour l’import automatisé, et implémentation de la méthode « run as user » pour simuler divers contextes (commercial, responsable, administrateur). | Critères d’acceptation : – Chaque profil a accès uniquement aux fonctionnalités qui lui sont attribuées.– Simulation « run as user » fonctionnelle. | Prérequis : Documentation des règles d’accès, configuration initiale dans Salesforce. | Sécuriser la plateforme et garantir la conformité des accès | Élevée | Technique / Configuration | 2 jours | Romain (Senior) | Dev Org, Profil, Sécurité | À faire | Évolutif
US4 | En tant que commercial, je souhaite gérer mes opportunités pour suivre mes ventes et consulter en temps réel les devis associés. | Création et modification d’opportunités, changement de statut dynamique, affichage d’un bloc récapitulatif sur la fiche compte et intégration avec DeviQo pour afficher en temps réel la liste des devis (sans stockage local). | Critères d’acceptation : – Affichage des devis en moins de 2 sec, opportunités accessibles uniquement par leur propriétaire et dans un bloc global. | Prérequis : API DeviQo accessible, configuration du bloc dans Salesforce. | Augmenter le CA et améliorer le suivi commercial | Élevée | Métier / Technique | 4 jours | Guillaume (Confirmé) | Bloc affichage, Devis, Opportunité | En test | Évolutif